## Sheet1
Project 명 | 얼굴 인식 기반 디지털 사이니지 타겟팅 광고 |  |  |  | 전체 진행 : |  | 2021-04-28~06-04 | 현재날짜: |  | 2021-06-06 02:50 | [10 empty] | 계획 | 진행 | 완료
구분 | 공정 | 완료율 | 산출물 | 기간 | 시작 날짜 | 완료 날짜 | 담당자 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 | 31일 | 32일 | 33일 | 34일 | 35일 | 36일 | 37일
[8 empty] | 2021-04-28 | 2021-04-29 | 2021-04-30 | 2021-05-01 | 2021-05-02 | 2021-05-03 | 2021-05-04 | 2021-05-05 | 2021-05-06 | 2021-05-07 | 2021-05-08 | 2021-05-09 | 2021-05-10 | 2021-05-11 | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 2021-05-14 | 2021-05-15 | 2021-05-16 | 2021-05-17 | 2021-05-18 | 2021-05-19 | 2021-05-20 | 2021-05-21 | 2021-05-22 | 2021-05-23 | 2021-05-24 | 2021-05-25 | 2021-05-26 | 2021-05-27 | 2021-05-28 | 2021-05-29 | 2021-05-30 | 2021-05-31 | 2021-06-01 | 2021-06-02 | 2021-06-03 | 2021-06-04
프로젝트 관리 | 프로젝트 기획 | 100% |  | 7 | 2021-04-28 | 2021-05-04 | 공통 | bar: 2021-04-28 to 2021-05-04
| 문제 분석 | 100% |  | 3 | 2021-05-01 | 2021-05-03 | 공통 | bar: 2021-05-01 to 2021-05-03
| 설계 | 100% |  | 7 | 2021-04-30 | 2021-05-06 | 공통 | bar: 2021-04-30 to 2021-05-06
| 기본 기능 구현 | 100% |  | 12 | 2021-05-03 | 2021-05-14 | 공통 | bar: 2021-05-03 to 2021-05-14
| 각 기능별 Proto Type | 100% |  | 5 | 2021-05-17 | 2021-05-21 | 공통 | bar: 2021-05-17 to 2021-05-21
| 병합 & 디버깅 | 100% |  | 7 | 2021-05-19 | 2021-05-25 | 공통 | bar: 2021-05-19 to 2021-05-25
| 최종 구현 | 100% |  | 3 | 2021-05-24 | 2021-05-26 | 공통 | bar: 2021-05-24 to 2021-05-26
| Alpha Test | 100% |  | 4 | 2021-05-26 | 2021-05-29 | 공통 | bar: 2021-05-26 to 2021-05-29
| 최종 Test | 100% |  | 2 | 2021-05-29 | 2021-05-30 | 공통 | bar: 2021-05-29 to 2021-05-30
| 수행 결과 작성 | 100% |  | 4 | 2021-05-30 | 2021-06-02 | 공통 | bar: 2021-05-05; 2021-05-12; 2021-05-30 to 2021-06-02
| 발표 | 100% |  | 1 | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 공통 | bar: 2021-06-04
프로젝트 수행 | 기획안 작성 | 100% |  | 6 | 2021-04-28 | 2021-05-03 | 공통 | bar: 2021-04-28 to 2021-05-03
| 프로젝트 주제 및 내용 설정 | 100% |  | 1 | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 공통 | bar: 2021-04-30
| 팀원간 역할 분담 및 일정 수립 | 100% |  | 1 | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 공통 | bar: 2021-04-30
| 컨셉 및 개발환경 선정 | 100% |  | 4 | 2021-04-30 | 2021-05-03 | 공통 | bar: 2021-04-30 to 2021-05-03
개발
AI
| 이미지 전처리(불균형 처리. Array 변경) | 100% |  | 6 | 2021-04-30 | 2021-05-05 | 이성렬 | bar: 2021-04-30 to 2021-05-05
| 이미지 분류 모델링 | 100% |  | 19 | 2021-05-05 | 2021-05-23 | 이성렬 | bar: 2021-05-05 to 2021-05-23
| 모델링 결과 취합 및 모델 선택 | 100% |  | 1 | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 이성렬 | bar: 2021-05-23
| 모델 Test | 100% |  | 5 | 2021-05-23 | 2021-05-27 | 이성렬 | bar: 2021-05-23 to 2021-05-27
빅데이터
| Input Image Face Detection | 100% |  | 7 | 2021-05-04 | 2021-05-10 | 장희연, 최예슬 | bar: 2021-05-01 to 2021-05-09
| Face Verification 모델 구축 | 100% |  | 7 | 2021-05-10 | 2021-05-16 | 장희연, 최예슬 | bar: 2021-05-10 to 2021-05-16
| 모델링 결과 취합 및 분석 | 100% |  | 2 | 2021-05-17 | 2021-05-18 | 장희연, 최예슬 | bar: 2021-05-17 to 2021-05-18
| Output Data 시각화 | 100% |  | 5 | 2021-05-19 | 2021-05-23 | 장희연, 최예슬 | bar: 2021-05-19 to 2021-05-23
IoT
| 장비 수요 조사 및 구매신청 | 100% |  | 7 | 2021-04-30 | 2021-05-06 | 도시영 | bar: 2021-04-30 to 2021-05-06
| 센서 소스 제작 및 구축 | 100% |  | 7 | 2021-05-06 | 2021-05-12 | 도시영 | bar: 2021-05-06 to 2021-05-12
| 객체 검출 및 데이터 송신 | 100% |  | 9 | 2021-05-12 | 2021-05-20 | 도시영 | bar: 2021-05-12 to 2021-05-20
| 데이터 수신 및 영상 송출 | 100% |  | 10 | 2021-05-19 | 2021-05-28 | 도시영 | bar: 2021-05-19 to 2021-05-28
클라우드( Cloud )
| 서비스 설계도 | 100% |  | 1 | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 조현재 | bar: 2021-05-06
| DB 설계 | 100% |  | 2 | 2021-05-06 | 2021-05-07 | 조현재 | bar: 2021-05-06 to 2021-05-07
웹 구축 : Back-end
| - 회원가입/로그인 기능 | 100% |  | 5 | 2021-05-13 | 2021-05-17 | 조현재 | bar: 2021-05-13 to 2021-05-17
| - 광고 등록 서비스 | 100% |  | 4 | 2021-05-17 | 2021-05-20 | 조현재 | bar: 2021-05-17 to 2021-05-20
| - 시간대 선택 (요금 지정) | 100% |  | 3 | 2021-05-17 | 2021-05-19 | 조현재 | bar: 2021-05-17 to 2021-05-19
| - 기간 설정 (요금 지정) | 100% |  | 3 | 2021-05-18 | 2021-05-20 | 조현재 | bar: 2021-05-18 to 2021-05-20
| - 객체결과에 따른 광고 송출 | 100% |  | 6 | 2021-05-08 | 2021-05-13 | 조현재 | bar: 2021-05-08 to 2021-05-13
웹 구축 : Front-end
| - 회원가입/로그인 사이트 | 100% |  | 3 | 2021-04-30 | 2021-05-02 | 조현재 | bar: 2021-04-30 to 2021-05-02
| - 광고 등록 사이트 | 100% |  | 3 | 2021-05-01 | 2021-05-03 | 조현재 | bar: 2021-05-01 to 2021-05-03
| - 이미지, 영상 출력 | 100% |  | 3 | 2021-05-02 | 2021-05-04 | 조현재 | bar: 2021-05-02 to 2021-05-04
| - 이미지, 영상 자동 슬라이드 | 100% |  | 3 | 2021-05-02 | 2021-05-04 | 조현재 | bar: 2021-05-02 to 2021-05-04
| 데이터 송수신 설계 | 100% |  | 3 | 2021-05-24 | 2021-05-26 | 조현재 | bar: 2021-05-24 to 2021-05-26
| 서버 구축 | 100% |  | 3 | 2021-05-26 | 2021-05-28 | 조현재 | bar: 2021-05-26 to 2021-05-28
|  | 100% |  | 4 | 2021-02-01 | 2021-02-04
|  | 100% |  | 4 | 2021-02-01 | 2021-02-04
|  | 100% |  | 4 | 2021-02-01 | 2021-02-04
|  | 100% |  | 4 | 2021-02-01 | 2021-02-04
|  | 100% |  | 4 | 2021-02-01 | 2021-02-04
|  | 100% |  | 4 | 2021-02-01 | 2021-02-04
[5 empty] | 2021-02-01 | 2021-02-04